ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район»

# I. Изменения в дошкольном образовании

# в МО «Лешуконский муниципальный район», направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

# соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1.  Основные направления:

  - реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее – дошкольные образовательные организации), включает в себя:

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения организаций в сфере дошкольного образования;

своевременное и целевое использование субсидии из областного бюджета на софинансирование реализации программ развития дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район».

  - обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области.

  - введение эффективного контракта в дошкольное образование в МО «Лешуконский муниципальный район» в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы  включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций 
и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2.  Ожидаемые результаты:

    - реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от трех до семи лет возможностью получать услуги дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район», в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;

    - обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

3)  	введение эффективного контракта в дошкольном образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольных образовательных организациях.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район»

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 479 | 498 | 495 | 490 | 490 | 493 | 491 |
| 2. Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 68,9 | 77,1 | 77,5 | 78,3 | 78,3 | 77,8 | 78,2 |
| 3. Численность детей в дошкольных образовательных организациях | человек | 330 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 4. численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | человек | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно), всего в том числе: | человек | 7 | 54 | - | - | - | - | - |
| 1) приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 2)создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений | человек | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 3)возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 4)реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | человек | - | 54 | - | - | - | - | - |
| 5)строительство зданий дошкольных образовательных организаций | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 6)приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 7)поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 8)развитие иных форм предоставления дошкольного образования | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 104 | 104 | 104 | 104 | 119 | 119 | 119 |
| в том числе педагогические работники дошкольных образовательных организаций |  | 37 | 37 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 |
| 7. Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника дошкольных образовательных организаций | человек | 8,9 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 8. Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей - в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1. Своевременное и целевое использование субсидии из областного бюджета на софинансирование реализации программ развития дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район». | - администрация МО «Лешуконский муниципальный район» |  | - отношение численности детей в возрасте - 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей - в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной - на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации |
| - 1.1. Разработка программы развития дошкольного образования – плана мероприятий («дорожной карты») «Ликвидация очередности и максимальный охват детей местами в дошкольных образовательных учреждениях - в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2013 – 2015 годы» | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район | - 2013 год | - принятие распоряжения МО «Лешуконский муниципальный район, утверждающего план мероприятий («дорожную карту») «Ликвидация очередности и максимальный охват детей местами - в дошкольных образовательных учреждениях - на 2013 – 2015 годы» |

| - 1.2. Разработка и внесение изменений в программы (проекты) развития дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» | - Управление образования администрация МО «Лешуконский муниципальный район» |  | - 2013 год | - Принятие программы (проекты) развития дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3. Подписание соглашений между министерством образования и науки Архангельской области и администрацией МО «Лешуконский муниципальный район на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» | - администрация МО «Лешуконский муниципальный район |  | - 2013 год | - соглашение министерства образования и науки Архангельской области с администрацией МО «Лешуконский муниципальный район на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |
| - 1.4. Организация сбора и предоставления информации о реализации в МО «Лешуконский муниципальный район» программ (проектов) развития дошкольного образования , включая показатели развития дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район», в соответствии с соглашениями министерства образования и науки Архангельской области с администрацией МО «Лешуконский муниципальный район» на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  | - Управление образования администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2018 годы | - мониторинг реализации программ (проектов) развития дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район, - отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |  |
| - 2. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |  | - Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» |  | - отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях |  |
| - 2.1. Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций |  | - Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2014 годы | - принятие нормативных правовых актов администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |  |
| - Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |
| - 3.1. Организация сбора информации и анализа предписаний надзорных органов с последующим формированием предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к дошкольным образовательным организациям при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2014 – 2018 годы | - мониторинг предписаний надзорных органов, приведение зданий, помещений дошкольных образовательных организаций в соответствие с федеральными государственными требованиями - к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  | - удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации в сфере дошкольного образования Архангельской области, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов - Администрацией МО «Лешуконский муниципальный район», закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы местных бюджетов, не отнесенные - к полномочиям Архангельской области, и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение нормативных затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | - Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 год |  |  | - принятие соответствующих нормативных правовых актов органами местного самоуправления |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок - реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - III. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования |  |  | - отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, - к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации; - удельный вес численности воспитанников организаций в сфере дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| - 5.1. Введение и реализация ФГОС дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 год | - организация внедрения ФГОС дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| - 5.2. Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», ИМО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, | - 2013 год | - организация внедрения ФГОС дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| - 5.3. Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» | - руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | - 2014 – 2016 годы | - разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| - 5.4. Разработка основной образовательной программы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» | - руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | - 2014 – 2016 годы | - разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  | - 2013 – 2018 годы | - удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, - удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.1. Разработка в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации должностных инструкций - педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающих характер взаимодействия педагогического работника дошкольной образовательной организации с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста | - руководители дошкольных образовательных организаций |  | - 2013 – 2018 годы |  |
| - 6.2. Применение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с доведением средств на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», руководители дошкольных образовательных организаций |  | - 2013 – 2014 годы |  |
| - 7. Принятие участия в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  |  | - число дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее чем в 80 процентах дошкольных образовательных организаций) |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - 7.1. Участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район», направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | - 2013 год | - аналитическая справка Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| --- | --- | --- | --- |
| - 7.2. Принятие участия в разработке и валидизации инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных - на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность детей дошкольного возраста | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ИМО, | - 2013 год | - методические рекомендации министерства образования и науки Архангельской области по применению наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организаций |
| - 7.3 Внедрение наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность детей дошкольного возраста | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, | - 2013 – 2014 годы | - аналитические материалы по вопросам внедрения наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях |
| - 7.4. Подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности - и ответственности детей дошкольного возраста | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | - 2013 год | - формирование муниципального банка экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - 7.5. Применение методических рекомендаций - по формированию положения об оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2014 годы | - положения об оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7.6. Уточнение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставления услуг - по дошкольному образованию - в МО «Лешуконский муниципальный район» | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2014 годы | - формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |
| - 7.7. Разработка показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, | - 2013 год | план мероприятий и методические рекомендации по вопросам внедрения показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников |  |
| - IV. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |
| - 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| - 8.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими - и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район, ИМО - с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | - 2013 – 2014 годы |  | разработанные методические рекомендации по установлению и соблюдению требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций; - правовые акты МО «Лешуконский муниципальный район» об утверждении требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| - 8.2. Разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район, ИМО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | - 2013 – 2014 годы | - разработанные методики расчета размеров оплаты труда и критериев деятельности педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций |
| - 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» | - МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | - 2013 – 2014 годы | - аналитические материалы по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| - 8.4. Планирование дополнительных расходов - в местном бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на повышение оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2018 годы | принятые в установленном порядке решения Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» о местном бюджете муниципального образования, предусматривающие повышение оплаты труда педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций |
| - 8.5. Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций - в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | - 2013 – 2018 годы | повышение оплаты труда педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования МО «Лешуконский муниципальный район» |
| --- | --- | --- | --- |
| - 9.1. Применение методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организациях, направленных - на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район | - 2013 – 2014 годы | - методические рекомендации по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций |
| - 9.2. Использование методических рекомендаций - для дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции | - администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2014 годы | - методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции |
| - 9.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2018 годы | - трудовые договоры с руководителями дошкольных образовательных организаций - в соответствии с типовой формой договора |
| - 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  | - удовлетворенность населения МО «Лешуконский муниципальный район» доступностью реализации программ дошкольного образования, удовлетворенность населения МО «Лешуконский муниципальный район» качеством реализации программ дошкольного образования |
| - 10.1. Организация мероприятий в МО «Лешуконский муниципальный район», обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | - Управление образования МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2013 – 2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах дошкольных образовательных организаций, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др. |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | Показатели |
| - 10.2. Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения МО «Лешуконский муниципальный район» качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик оказания услуг дошкольного образования | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | - 2015 и 2017 годы | аналитические материалы по итогам мониторингов, отчет в Министерство образования и науки Российской Федерации |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования в Архангельской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| - Наименование показателя | - Единица - измерения | - 2013 - год | - 2014 - год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | - Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации | - процентов | - 95 | - 99 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - всем детям МО «Лешуконский муниципальный район» в возрасте 3 – 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
| - 2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - – | - 5 | - 30 | - 60 | - 100 | - 100 | - во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| - 3. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - всем детям в возрасте 3 – 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |

| - Наименование показателя | - Единица - измерения | - 2013 - год | - 2014 - год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | - Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 4. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, - в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | - процентов | - – | - 60 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - в МО «Лешуконский муниципальный район» будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. Отношение среднемесячной - заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате - в организациях общего образования Архангельской области. | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в организациях общего образования Архангельской области. |

- II. Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования в  МО «Лешуконский муниципальный район» Архангельской области, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту

- 6.  Основные направления:

  - обеспечение достижения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее – общеобразовательные организации) новых образовательных результатов включает в себя:

введение ФГОС общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций;

применение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций;

участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций (модернизация педагогического образования);

  - обеспечение равного доступа обучающихся к качественному общему образованию в общеобразовательных организациях  включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район»;

разработку и реализацию программ поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в МО «Лешуконский муниципальный район»;

  - введение эффективного контракта в общем образовании включает 
в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 7.	Ожидаемые результаты:

  - обеспечение достижения образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся общеобразовательных организаций по новым ФГОС;

повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций;

  - обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в МО «Лешуконский муниципальный район»;

  - введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательных организациях.

- 8. Основные количественные характеристики системы общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район»:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Численность детей и молодежи в возрасте 7 – 17 лет | тыс. человек | 0,779 | 0,775 | 0,779 | 0,794 | 0,803 | 0,800 | 0,785 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 0,774 | 0,770 | 0,775 | 0,790 | 0,799 | 0,797 | 0,782 |
| - Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника общеобразовательной организации | человек | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,4 |
| - Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС | процентов | 10,6 | 23,9 | 37 | 53,8 | 72,7 | 83,4 | 94 |

- 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение новых качественных образовательных результатов в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций |  | 2013 – 2018 годы | удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования – планирование и создание условий для обучения обучающихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников, создание условий для обмена передовым опытом и т.д. | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  | 2013 – 2014 годы | переход на ФГОС начального общего образования общеобразовательными организациями |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации | Показатели |

| 1.2. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования, включая планирование и создание условий для обучения обучающихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, создание условий для обмена передовым опытом и т.д. | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | переход на ФГОС основного общего образования общеобразовательными организациями |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций | - Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей образовательных организаций |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1. Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся общеобразовательных организаций к освоению общеобразовательной программы начального общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основного общего образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2014 годы | подготовка в Министерство образования и науки Архангельской области проекта методологии и инструментария мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Участие в пилотной апробации по реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования (в том числе формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных) | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2014 год | анализ предложений по оптимизации системы мониторинга и направление предложений в Министерство образования и науки Архангельской области |
| 2.3. Формирование центра мониторинга в МО «Лешуконский муниципальный район», их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2015 – 2018 годы | функционирование центра мониторинга в МО «Лешуконский муниципальный район» |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Архангельской области по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений обучающихся | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Проведение апробации разработанных рекомендаций в следующих форматах: 1) повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций; 2) корректировка и апробация основных общеобразовательных программ; 3) сбор и распространение лучших педагогических практик; 4) формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 4. Участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД |  |  |
| 4.1. Разработка и принятие программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013 – 2014 годы | утвержденная в установленном порядке программа по подготовке и переподготовке педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 4.2. Реализация программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе: 1) выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; 2) меры социальной поддержки молодых педагогических работников общеобразовательных организаций; 3) развитие системы наставничества в общеобразовательных организациях; 4) формирование целевого заказа Архангельской области на подготовку педагогических работников общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2017 – 2018 годы | утвержденная в установленном порядке программа подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций |

| II. Обеспечение доступности качественного общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | число организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций не менее чем в 80 процентах общеобразовательных организаций |
| 5.1. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования системы оценки качества общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район», в том числе с учетом методических рекомендаций Российской Федерации и Архангельской области по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2014 – 2015 годы | принятие в установленном порядке положений и регламентов, регулирующих вопросы функционирования системы оценки качества общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2015 годы | принятые в установленном порядке показатели эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников |
| 6. Разработка и реализация программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 6.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных | 2013 – 2014 годы | отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |
| 6.2. Разработка и утверждение программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, программы профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, создание условий для организации взаимодействия между общеобразовательными организациями, выявления и распространения лучших практик обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций | 2015 – 2016 годы | принятие программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, программы профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, создание условий для организации взаимодействия между общеобразовательными организациями, выявления и распространения лучших практик обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Введение эффективного контракта в общем образовании в Архангельской области |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций в системе общего образования | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Архангельской области; удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 7.1. Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013 год | аналитические материалы по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Участие в апробации моделей Российской Федерации эффективного контракта в общем образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» с учетом следующих рекомендаций: 1) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные методики формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников общеобразовательных организаций МО «Лешуконский муниципальный район»; 2) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные методики введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район»; 3) дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013 год | аналитические материалы Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании в МО «Лешуконский муниципальный район» |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных | 2014 – 2018 годы | аналитические материалы по вопросам реализации апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5. Приведение в соответствие локальных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», методический отдел РЦДОД руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных | 2013 – 2018 годы | принятые в установленном порядке локальные акты общеобразовательных организаций |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |  | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Архангельской области; удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.1. Разработка механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательных услуг и организацией эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 год | разработанные механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | трудовые договоры, заключенные с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», руководители общеобразовательных организаций |  |  |
| 9.1. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 - 2018 годы | информационные сообщения в средства массовой информации, семинары, круглые столы, конференции, встречи с трудовыми коллективами общеобразовательных организаций по вопросам введения эффективного контракта в общем образовании детей |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 9.2. Организация сбора и обработка данных для проведения мониторингов Российской Федерации, Архангельской области и МО «Лешуконский муниципальный район» по влиянию внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район», в том числе выявление лучших практик | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2015 и 2017 годы | аналитические материалы по итогам мониторингов, отчет в Министерство образования и науки Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |

10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена | – | 1,68 | 1,67 | 1,63 | 1,62 | 1,6 | 1,4 | улучшатся результаты обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы среднего (полного) общего образования, в первую очередь тех общеобразовательных организаций, обучающиеся которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 11,8 | 12 | 13,5 | 14,5 | 17,5 | 20 | численность педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Архангельской области |
| 4. Удельный вес общеобразовательных организаций МО «Лешуконский муниципальный район», в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций | процентов | 30 | 60 | 80 | 85 | 90 | 100 | В МО «Лешуконский муниципальный район» будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников |

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, находящегося в штате общеобразовательных организаций (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по экономике в Архангельской области | процентов | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100 | 100 | средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала составит не менее 100 процентов средней заработной платы средней заработной платы в экономике Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, находящихся в штате общеобразовательных организаций (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по экономике в Архангельской области | процентов | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200 | 200 | средняя заработная плата врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, составит не менее 200 процентов средней заработной платы в экономике Архангельской области |

III. Изменения в дополнительном образовании детей в МО «Лешуконский муниципальный район», направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в МО «Лешуконский муниципальный район», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления:

    - расширение потенциала системы дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» включает в себя:

разработку и реализацию программы развития дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район»;

распространение муниципальных моделей организаций дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район»;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей 
в МО «Лешуконский муниципальный район»;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район»;

    - создание условий для развития талантливых детей и детей 
с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

3)	введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей в МО «Лешуконский муниципальный район»;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее – организаций дополнительного образования детей);

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты:

1) не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», в том числе 50 процентов из них – за счет средств областного бюджета и местных бюджетов;

2) не менее 50 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

- 13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район»:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | тыс. человек | 0,879 | 0,914 | 0,915 | 0,916 | 0,917 | 0,918 | 0,920 |
| - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет в Лешуконском районе | процентов | 78 | 79 | 79 | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 |
| - Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Лешуконском районе | человек | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

- 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей 
в МО «Лешуконский муниципальный район», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| Разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |

| 1.1. Разработка программы (проекта) развития дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» предусматривающего мероприятия: 1) по формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» и финансового обеспечения его реализации; 2) по формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; 3) по обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район»; 4) по развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; 5) по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей; 6) по модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | программа (проект) развития дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2. Организация мониторинга на территории МО «Лешуконский муниципальный район» и предоставление информации в Министерство образования и науки Архангельской области о реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 – 2018 годы | сведения по результатам мониторинга о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет |
| 2.1. Приведение условий организации дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, МО «Лешуконский муниципальный район») | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2015 годы | образовательный процесс в организациях дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», соответствующий обновленным нормативным правовым актам Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2. Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» при застройке территорий | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | 2015 год | обновленная инфраструктура досуга и дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и т.д. | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2015 – 2017 годы | доля детей в Архангельской области, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |
| 4.1. Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» области | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2015 годы | модели использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  | число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах организаций дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Разработка и внедрение Управлением образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий педагогических работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2014 годы | план мероприятий и методические рекомендации Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» по вопросам внедрения показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий педагогических работников организаций дополнительного образования детей |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| II. Создание условий для развития талантливых детей и детей с высокой мотивацией к обучению в Архангельской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Реализация программы (проекта) системы выявления и развития талантливых детей в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| III. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| 7.1. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 – 2014 годы | апробация моделей эффективного контракта в нескольких организациях дополнительного образования детей |
| 7.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  | 2013 – 2014 годы | аналитические материалы по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |

| 7.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | принятые в установленном порядке областные законы, предусматривающие повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4. Планирование дополнительных расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей МО «Лешуконский муниципальный район» | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | принятые в установленном порядке решения Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» о местном бюджете, предусматривающие повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей МО «Лешуконский муниципальный район» |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Разработка механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | разработанные механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей |
| - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | трудовые договоры, заключенные с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - Обеспечение качества кадрового состава педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  | удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет организаций дополнительного образования детей в общей их численности; доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.Участие в разработке программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 год | программа подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 – 2018 годы | курсовая подготовка и переподготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей, обучение по данным программам всех руководителей организаций дополнительного образования детей |
| - Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей в МО «Лешуконский муниципальный район» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | информационные сообщения в средствах массовой информации, семинары, круглые столы, конференции, встречи с трудовыми коллективами по вопросам введения эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей |

- 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей 
в Мо «Лешуконский муниципальный район», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования детей в Архангельской области (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в МО «Лешуконский муниципальный район» | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район» составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в МО «Лешуконский муниципальный район» |